# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УСИНСК»

**«УСИНСК» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНЛÖН**

**АДМИНИСТРАЦИЯСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДÖМÖН ВЕСЬКÖДЛАНIН**

**П Р И К А З**

10 апреля 2019 года № 408

г. Усинск

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**на базе МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса в 2019 г.**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части создания современной образовательной среды для школьников на территории муниципального образования городского округа «Усинск» посредством открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», на основании Протокола от 28 марта 2019 г. № 1 Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на право получения субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 2019 г.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ» с. Усть-Усав 2019 г. (далее – Дорожная карта) согласно приложению.

2. Директору МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса (Дьячкова Е.В.), руководителям структурных подразделений управления образования осуществлять в своей части необходимую организационную работу по реализации мероприятий Дорожной карты.

3. Заместителям руководителя управления образования (Белецких О.Б., Красовская А.В.) обеспечить общую координацию деятельности по реализации Дорожной карты в части касающейся.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

управления образования Ю.А. Орлов

Иванова В.В.

49018

Рас. ОК, Красовская А.В., Кунцевич Е.В., Галлямов В.Ф., Иванова В.В., ,Шпаковская И.Н., Маловичко Н.В., СОШ У-Уса

Приложение к приказу

от 10 апреля 2019 г. № 408

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

на базе МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса в 2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Дорожной карты | Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» (далее – Управление образования)Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Усть-Уса (далее – МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса) |
| Цель  | Создание условий для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального и федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» |
| Задачи  | Внедрение на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также обновления содержания и методов обучения предметной области «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» |
| Период реализации  | 2019 г. |
| Основные направления | - Организационно-регулятивные мероприятия в т.ч. посредством оптимизации внутренних ресурсов МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса.- Обновление материально-техническая базы Центра для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального и федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». |
| Ожидаемые результаты | 1. Обеспечение стопроцентного охвата обучающихся МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса новыми методами обучения и воспитания по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» с использованием обновленного оборудования.2. Обеспечение охвата обучающихся данной общеобразовательной организации дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства не менее 70%. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

Современное состояние социально-экономического развития страны предъявляет высокие требования к системе образования с точки зрения сформированности определенных личностных качеств и ключевых компетенций выпускников. Особое внимание уделяется развитию личности, имеющей целостный характер с гармоничным сочетанием гуманитарных и технологических навыков. Именно такое сочетание позволяет обеспечить социальную успешность и конкурентоспособность человеческого капитала.

Проблема качества образования – одна из самых обсуждаемых тем в последние годы. Под этим термином сегодня понимают осознанное овладение обучающимися знаниями и навыками и способность применять полученные знания и навыки на практике. Качественное образование предполагает сформированность у обучающихся умений для дальнейшего саморазвития, раскрытия своего потенциала.

Сегодня ведущую роль в образовании имеют формирование мотивации к познанию, социальный опыт школьников. Все эти требования к результатам образования заложены и реализуются в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС ОО). С 2011 года в муниципальной системе образования началась апробация и реализация ФГОС ОО на разных уровнях школьного образования.

Достижение высоких образовательных результатов в школах Усинска не представляется возможным без необходимой материально-технической базы, которая позволяет детям проявить себя в новых видах деятельности, познакомиться с достижениями современной науки и техники.

Недостаточная материальная оснащенность не способствует качественному формированию и развитию технологических компетенций школьников, не дает им представления о современном уровне развития промышленности и экономики в целом.

Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей (далее - Центр) будет способствовать формированию у детей современных компетенций и навыков, таких как навыки проектно-исследовательской деятельности, коммуникативные компетенции, навыки социального общения и другие, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

Кроме того, это позволит создать альтернативные площадки для реализации внеурочной деятельности. Как следствие, дети, проживающие в малых городах и муниципальных районах, получат возможность более качественного овладения ключевыми компетенциями, смогут «попробовать» себя в разных социальных ролях, будут более активно вовлечены в образовательный процесс и воспитательную деятельность, что позволит повысить мотивацию к образовательной деятельности.

3. Основные количественные ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ рЕАЛИЗАЦИИ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Доля обучающихся МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса, охваченных новыми методами обучения и воспитания по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» с использованием обновленного оборудования | % | 0 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса, охваченных дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства | % | 0 | 70 | 70 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций МО ГО «Усинск», охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | % | 0 | 29,5 | 29,5 |

4. ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок** | **Ответственный** | **Результат** |
| 1. | Участие в конкурсном отборе на право получения субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |  март | Управление образования,МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса | Протокол решения Конкурсной комиссии об определении победителей конкурсного отбора |
| 2. | Утверждение «дорожной карты» и индикативных показателей | апрель | ИМО МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса | Приказ УО |
| 3. | Информационное сопровождение создания и функционирования Центра | в течение года  | ИМО МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса, | Информационное освещение в СМИ |
| 4. | Согласование с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми (далее - Министерство) типового дизайн-проекта Центра  | апрель | ОХиБДОО МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса | Дизайн-проекта Центра |
| 5. | Согласование с Министерством типового проекта зонирования Центра | апрель | ОХиБДОО МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса | Проект зонирования Центра |
| 6. | Согласование с Министерством типового проекта инфраструктурного листа Центра | апрель | ОХиБДОО  | Проект инфраструктурного листа Центра |
| 7. | Определение перечня калькуляции операционных расходов на функционирование Центра (штатное расписание) по статьям расходов за счет средств местных бюджетов на соответствующий финансовый год | май, далее ежегодно | МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса,ОЭиБУ | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательной организации |
| 8. | Создание нормативной базы деятельности Центра | май- август | МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса,ООО, ОДОиВ | Внесение изменений в Устав ОО, ЛНА, программы ДОД и внеурочной деятельности |
| 9. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в т.ч. по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:1. Анализ кадрового состава Центра.2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации, программах переподготовки кадров.3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | апрель-июнь | МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса, ИМО | Мониторинг Свидетельство о повышении квалификацииОтчет по программам переподготовки кадров |
| 10. | Закупка, доставка и наладка оборудования:- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа и согласование с Министерством;- объявление конкурсных закупочных процедур;- косметический ремонт, приведение площадок Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» | май-август | ОХиБДОО, МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса | Муниципальные контракты на поставку оборудования |
| 11. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | сентябрь | МБОУ «СОШ» с. Усть-УсаОДОиВ | Приказы о зачислении обучающихся |
| 12. | Открытие Центров в единый день открытий | сентябрь  | МБОУ «СОШ» с. Усть-Уса, ИМО | Информационное освещение в СМИ |

5. ФинансовоЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направления и источники финансирования | Объем финансового обеспечения (тыс.руб) | Всего |
| 2019 |  |
| 1 | Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | РБ- 1601,15 МБ- 32,70 | 1633,85 |
| 2 | Косметический ремонт помещений  | МБ – 1200,00 | 1200,00 |
|  | ИТОГО |  | 2833,85 |