**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»**

 **за 2018 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Развитие образования в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» |
| Ответственный исполнитель программы | Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» |
| Отчетная дата | 2018 год |
| Дата составления отчёта | 10 февраля 2019 года |
| Исполнители | Белецких О.Б., заместитель руководителя управления образования, тел. 28566 (103), е-mail: uo@uousinsk.ru Бабенко О.М., начальник планово-экономического сектора отдела экономического и бухгалтерского учета, тел. 27-2-92е-mail: babenko@uousinsk.ru |

Руководитель

управления образования Ю.А.Орлов

«Согласовано»

Первый заместитель

руководителя администрации Т.А. Анисимова

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»**

 **за 2018 год**

 В 2018 году Управлением образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» была продолжена реализация основных направлений Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Усинск» до 2020 г. посредством выполнения мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие образования в 2015-2017 годах и на период до 2020 года», утвержденной постановлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 26 декабря 2014 года № 2958 (далее – МП «РО»).

**а) Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Результатом реализации МП «РО» является достижение плановых целевых индикаторов по 28 (72%) показателям и наличие положительной динамики (Приложение 1 к Отчёту). Наиболее **значимые достижения**:

Отсутствует актуальный спрос (очередность) в дошкольные образовательные организации. Все желающие обеспечены местами в детских садах, в том числе посредством вариативных форм дошкольного образования. Растет число детей раннего возраста посещающих адаптационные группы кратковременного пребывания детей, что позволило уменьшить число детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации с отсроченной датой зачисления на 1,8%.

Своевременно обеспечено повышение квалификации и профессиональной переподготовки около 800 педагогических и руководящих работников, более 16% педагогических работников прошли аттестацию, что выше показателя 2017 года на 2%. Повышение профессиональной компетенции педагогов положительно сказывается на качестве образования.

Так 100% выпускников 11 и 9 классов муниципальных общеобразовательных организаций прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о соответствующем уровне образования (99,7 % - с учетом не явившегося выпускника 11кл. прошлых лет).

Планомерная работа по открытию новых ученических мест и внутренним оптимизационным мероприятиям позволила сократить более чем на 5% число школьников, обучающихся во вторую смену. На начало 2019 года во вторую смену обучается 404 ученика, что в два раза ниже планового значения.

Переход МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска и МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска на ФГОС СОО создал условия для увеличения охвата учащихся средней школы профильным обучением до 75,6%.

Ежегодно увеличивается число ребят, вовлеченных в образовательные и воспитательные мероприятия различного уровня (с 4998 до 5040 человек).

Муниципальные образовательные организации приняли участие и успешно заявили о себе в республиканских конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», «Лучший детский сад», «Лучший директор», «Лучшая сельская школа», «Топ 10 сельских школ», «Опорная школа», «Лучшая школьная библиотека» и др.

Выполнены взятые обязательства по организации отдыха детей, в 2018 году в различных лагерях и экскурсионных поездках отдохнули 3913 (54,6%) детей.

Более трети молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет смогли принять участие в массовых молодёжных мероприятиях. Отмечается по итогам года положительная динамика по участию молодёжи в возрасте от 14 - 30 лет в патриотических молодёжных объединениях (с 12 до 13%), 44 молодых человека получили поддержку своих инициатив и приняли участие в программах по развитию инновационного и предпринимательского потенциала молодёжи.

Показатели по среднемесячной заработной плате педагогических работников муниципальных образовательных учреждений выполнен в полном объеме более чем на 100%.

**- перечень запланированных, но не достигнутых результатов, с указанием причин их не достижения и последствий для достижения основных параметров муниципальной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:**

*Не достигнуты показатели, но обеспечено сохранение или положительная динамика в сравнении с результатами 2017 года:*

- Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. Расхождение показателя обусловлено снижением количества детей дошкольного возраста на территории МО ГО «Усинск», плановый показатель рассчитывался по оптимистическому прогнозу. ДОО посещают 3493 ребенка (87%), все желающие обеспечены местами. Актуальный спрос (очередность) составляет 0 %, в ДОО на отчетную дату имеется 110 свободных мест.

- Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. Плановый показатель не достигнут, но отмечается положительная динамика в сравнении с показателями 2017 г. на 1,8%. На учете для определения в ДОО состоят 292 ребенка (7,3%), которые будут обеспечены местами в соответствии с желаемой датой зачисления. При этом актуальный спрос (очередность) составляет 0%.

- Доля общеобразовательных организаций, внедряющих систему дистанционного обучения/технологии дистанционного обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций. Показатель сохранился на уровне 2017 года в связи с переносом реорганизации сельских школ на 2019 г.

- Доля учащихся 1-11 классов, охваченных горячим питанием, от общего количества учащихся. Показатель ниже планового, но выше предыдущего на 2%, за счет увеличения категории детей, питающихся за счёт средств родителей. Управлением образования приняты меры (дорожная карта) по повышению качества питания в образовательных организациях.

*Не достигнуты показатели, при отрицательной динамике в сравнении с результатами 2017 года:*

- Количество учреждений и организаций, осуществляющих государственную молодежную политику и патриотическое воспитание граждан, улучшивших материально-технические условия. Показатель не выполнен в связи с необходимостью увеличения финансирования деятельности общественных и волонтерских объединений на базе МБУ «МЦ» в рамках «Года добровольца».

Отрицательная динамика по показателям удовлетворенности населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации в соответствующем году и качеством общего образования в среднем составила 5%. Одной из основных причин является недостаточная информированность потребителей услуг о качестве условий предоставления дошкольного и общего образования в МО ГО «Усинск».

- Доля учащихся, для которых созданы все виды современных условий обучения, от общей численности учащихся общеобразовательных организаций. В 5 ОО не созданы все виды современных условий обучения, так как проектами зданий этих школ не предусмотрены актовый и спортивный залы, ввод в эксплуатацию спортивного зала в МБОУ «ООШ» д. Захарвань перенесен на 2019 год.

- Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых отсутствуют предписания надзорных органов, в общем количестве общеобразовательных организаций. Отрицательная динамика показателя обусловлена тем, что для устранения предписаний в части соблюдения антитерриристического законодательства требуются значительные финансовые затраты, которые не были предусмотрены в бюджете 2018 года.

*Не достигнуты показатели в силу объективных причин в связи с изменением законодательства:*

- Доля учащихся, изучающих коми язык, от общего количества обучающихся. Изменения в части изучения родных языков в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.

- Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости, от общей численности детей, оздоровленных и отдохнувших в рамках соглашения. Изменения в части льготных категорий детей в Порядке предоставления путевок в детские оздоровительные лагеря, условий оплаты путевок и проезда за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Усинск», утв. постановлением АМО ГО «Усинск» №783 от 20.06. 2018г.

- Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. Уменьшение фактического показателя произошло в связи с внедрением на территории муниципального образования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования, в которую не вошли учреждения по отрасли «Физическая культура и спорт», реализующие программы спортивной подготовки. Положение о персонифицированном дополнительном образовании в муниципальном образовании городского округа «Усинск», утв. постановлением АМО ГО «Усинск» №622 от 16.05. 2018 г.

В целом большинство запланированных основных мероприятий МП «РО» в течение 2018 года исполнены в полном объеме. **Не завершены мероприятия** по строительству зданий детских садов в селах Мутный Материк и Щельябож. Ведется работа по вводу в эксплуатацию и принятию в муниципальную собственность здания спортивного зала МБОУ «ООШ» д. Захарвань.

Сведения о выполнении основных мероприятий в разрезе подпрограммПрограммы приведены в приложении 4 к Докладу.

**б) Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы:**

В рамках реализации **подпрограммы 1** «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 2015-2017 гг. и на период до 2020 г.» выполнены в полном объёме следующие основные мероприятия:

* + - 1. Создание условий, способствующих доступности общего и дополнительного образования, в том числе мероприятия:
* 10 учителей обучились по программам повышения квалификации по работе в системе дистанционного обучения в рамках внутрифирменного обучения.

 Что позволило продолжить реализацию дистанционного обучения учащихся в сельских общеобразовательных организациях.

* + - 1. Укрепление материально-технической базы организаций общего (дошкольного, начального, основного, среднего) и дополнительного образования, в том числе мероприятия:
* приобретены в соответствии с требованиями СанПиН в 11 образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (далее - ДОО), технологическое оборудование, в 9 ДОО – посуда;
* обеспечено функционирование ГИС «Электронное образование» позволяющее вести учёт детей дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;
* в соответствии с требованиями СанПиН в 11 общеобразовательных организациях (далее - ОО) приобретены технологическое оборудование и в 8-ми посуда, медицинское оборудование в МБОУ «НШДС» д. Новикбож, все школы обеспечены медицинским оборудованием (шприцами); согласно требованиям ФГОС приобретено мультимедийное оборудование (робототехническое оборудование) в 4 ОО, лабораторное оборудование в 3 сельских ОО, учебно-методические пособия в 8 школах.

 К началу учебного года подготовлены 100% образовательных организаций.

* + - 1. Организована и проведена государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11(12) классов в 12 общеобразовательных организациях в сроки установленные Рособрнадзором.
			2. Развитие системы профориентации учащихся осуществлялось посредством таких мероприятий как:
* приобретение автоматизированных диагностических материалов и электронных пособий по профориентации для 3 общеобразовательных организаций и оснащение кабинета профориентации МАУДО «ЦДОД» г. Усинска;
* проведение конкурса проектов, игровых программ, акций, профориентационных уроков, встречи с профессионалами, Ярмарки профессий, информирование учащихся и их родителей через официальные сайты школ и виртуальный кабинет профориентации МАУДО «ЦДОД»г. Усинска.

 Созданные условия позволили охватить мероприятиями по профессиональной ориентации 2989 учащихся общеобразовательных организаций.

* + - 1. Проведены муниципальные мероприятия, в том числе:
* в рамках создания здоровьесберегающей среды проведено два заседания ТПМПК, обследовано 122 обучающихся, 97 из них подтвержден статус с ОВЗ и определен дальнейший образовательный маршрут;
* премирование лучших юнармейских отрядов МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска, МАОУ СОШ3 УИОП г. Усинска, МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска.

6. Создание условий для совершенствования кадрового обеспечения системы образования, осуществлялось посредством:

* премирования 6 победителей и призеров муниципального конкурса «Педагог года»;
* участия педагогов муниципалитета в республиканских конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», «Классный руководитель года», в работе республиканских предметных комиссий в рамках ГИА;
* участия образовательных организаций «Лучший детский сад», «Лучший директор», «Лучшая сельская школа», «Топ 10 сельских школ», «Опорная школа», «Лучшая школьная библиотека» и др.;
* более 800 педагогов повысили квалификацию в рамках субвенций местным бюджетам и других источников финансирования.

7. Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей – 10 учащихся получали в течение первого полугодия ежемесячную стипендию. Обеспечено участие школьников муниципалитета в выездных мероприятиях: в республиканском этапе ВСОШ, республиканской конференции участников туристско-краеведческого движения «Отечество-Земля Коми», республиканской олимпиаде по школьному краеведению и др..

8. Создание условий для модернизации инфраструктуры образовательных организаций, в том числе мероприятия:

* по ремонту спортивного зала МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска, спортивного зала и обшивка здания МБОУ «ООШ» пгт Парма, ремонт кровли мастерских и замена оконных блоков в МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска, установлены теневые навесы в 3 ДОУ;
* по обеспечению доступа к сети интернет во всех образовательных организациях:

9. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования осуществлялось в рамках софинансирования из республиканского бюджета, установлена система видеонаблюдения в 4 ДОО, охранная сигнализация в 3 ДОО.

10. Реализация проектов народного бюджета позволила приобрести оборудование для мини-технопарка «Город будущего» направление «Цифровой мир».

 Принятые меры способствовали формированию современной и безопасной инфраструктуры образовательных организаций.

Выполнены все основные мероприятия **подпрограммы 2** «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков в 2015-2017 гг. и на период до 2020 г.»:

 1. За счет субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за пределами МОГО «Усинск» отдохнули 660 учащихся. В рамках МП «РО» в лагерях с дневным пребыванием детей - 2902 школьников.

2. Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и несовершеннолетних подростков за счет средств местного бюджета на территории МОГО «Усинск» в том числе: 47- лагерей с дневным пребыванием детей, 12 - лагерей труда и отдыха, 33 загородных лагеря и экскурсионных тура.

Реализация подпрограммы позволила сохранить охват детей и организовать в 2018 году отдых и занятость для 3913 детей.

 В рамках реализации **подпрограммы 3** «Дети и молодежь в 2015-2017 гг. и на период до 2020 г.» основные мероприятия выполнены в полном объёме:

1. Обеспечение поддержки детских, молодёжных социальных инициатив и предпринимательского потенциала, пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи:

* организованы и проведены муниципальный конкурс «Команда РДШ», муниципальный этап Республиканского молодежного конкурса «Лидер XXI века», Выпускной бал, Усинская лига КВН, открытое республиканское соревнование по автомобильному спорту «Полярный драйв», День молодежи, Фестиваль «Детство-Град», межмуниципальный слет первичных и местных отделений ООГДЮО «РДШ» «РДШ - территория молодых», муниципальный молодежный образовательный форум «Векор развития - добровольчество» и др;
* созданы условия для участия детей и молодёжи в профильной смене РДШ «Ладошка добра» на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Гренада», в Окружном форуме «Наставник» Северо-Западного федерального округа, в Республиканском молодежном конкурсе «Лидер 21 века», в Республиканском молодежном образовательном форуме «Инноватика: Крохаль 2018», в официальном закрытии года добровольца в Республике Коми, участие в кубке КВН г. Воркута и др;
* развитие и поддержка волонтерского движения через проведение Межведомственной антинаркотической акции «Молодежь Усинска - за здоровый город», реализация проекта «Марафон Добра» и др.;
* премированы 12 активистов молодежного движения в области культуры, спорта и молодежной политики в рамках ежегодной премии руководителя администрации МО ГО «Усинск» - «УСПЕХ-2018»;
* обеспечена поддержка 2-х молодёжных проектов: проект «Театр А» - «Молодежный театр», проект «Снежный бой».

 Реализация мероприятий подпрограммы позволила вовлечь около трёх тысяч молодых людей в социально значимые мероприятия и проекты молодежной политики.

 2. Организация мероприятий, направленных на формирование у молодёжи гражданско-патриотической ответственности, культуры межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе:

* организовано оформление и информационная поддержка мероприятий к значимым датам и событиям Российской истории;
* обеспечено участие молодёжи в выездных мероприятиях «День Защитников Отечества» в г. Вуктыл, «30-летие вывода войск из Афганистана» г.Сыктывкар;
* проведение муниципальных мероприятий патриотической направленности в т.ч. для молодежи допризывного и призывного возраста: «Вперёд, юнармейцы!», муниципальный этап спортивно-патриотической игры «Зарница», пятидневные учебные сборы в рамках начальной военной подготовки, муниципальный конкурс информационных проектов «Память поколений», муниципальный фотофестиваль «Солдаты моей семьи» и др.;
* участие юнармейского отряда МАОУ СОШ3 УИОП г. Усинска в республиканском слете «ЮНАРМИЯ-Коми 2018», учащихся кадетских классов МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска в республиканском фестивале «Кадетская честь» в 2018 г., в республиканских соревнованиях по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» и по шахматам «Белая ладья» и др.;

 В два раза увеличилось число молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование гражданско-патриотической ответственности.

 3. Совершенствование материально-технического и методического обеспечения мероприятий молодёжной политики, проектов патриотической направленности на территории МО ГО «Усинск» осуществлялось посредством приобретения оборудования для деятельности общественных и волонтерских объединений на базе МБУ «МЦ».

В рамках реализации **подпрограммы 4** «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в 2015 – 2017 гг. и на период до 2020 г. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в 2015 – 2017 гг. и на период до 2020 г.» выполнены следующие основные мероприятия:

* доведены в полном объёме субвенции бюджетам городских округов на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ в рамках выполнения муниципального задания;
* субвенции доведены в объёме оказанной услуги на:

выплату компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счёт средств республиканского бюджета;

организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми;

* обеспечено за счёт средств местного бюджета:

предоставление дополнительного образования детям, рост уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования;

организация питания обучающихся льготной категории и воспитанников пришкольных интернатов, подвоза обучающихся проживающих в п. Усадор и с. Колва;

функционирование аппарата и деятельность Управления образования администрации МО ГО «Усинск»;

выполнение обязательств по гарантиям и компенсациям работников системы образования.

Реализация всех мероприятий подпрограммы 4 позволила в полном объеме обеспечить выполнение обязательств управления образования в сфере образования и молодёжной политики.

Сведения о выполнении основных мероприятий в разрезе подпрограммПрограммы приведены в приложении 4 к Отчёту.

**в) Результаты реализации мер правового регулирования:**

В 2018 году реализованы все запланированные меры правового регулирования в рамках реализации Подпрограммы 3. Дети и молодёжь в 2015-2017 гг. и на период до 2020 г.:

* Постановление администрации МО ГО «Усинск» от 18 апреля 2018 года № 532 «О подготовке и празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;
* Постановление администрации МО ГО «Усинск» от 23 апреля 2018 года № 541 «О проведении учебных сборов с юношами 10-х классов общеобразовательных организаций МО ГО «Усинск» в 2018 году».

Так как эти меры носят ежегодно организационный характер, целесообразно сохранить их к реализации в текущем и плановом периоде.

**г) Использование бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы:**

**- запланированные объемы бюджетных и иных средств на текущий год:**

Всего на реализацию МП «РО» в 2018 году планировалось выделить 1 678 913,7 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 9 590,0 тыс. руб., из республиканского бюджета Республики Коми – 1 163 802,8 тыс. руб., бюджета МО ГО «Усинск» - 386 001,8 тыс. руб., средств от приносящей доход деятельности – 118 119,1 тыс. руб., от юридических лиц - 1 400,0 тыс.руб.

* **фактические расходы на дату представления Отчета:**

По итогам 2018 года было освоено 1 670 896,6 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 9 590,0 тыс. руб., что составило 100,0% исполнения от планового показателя, из республиканского бюджета Республики Коми – 1 160 909,1 тыс. руб. (99,8%), бюджета МО ГО «Усинск» - 382 679,3 тыс. руб. (99,1%), средства от приносящей доход деятельности – 116 318,2 тыс. руб.(98,5%), от юридических лиц - 1 400,0 тыс.руб. (100,0%).

Сведения о выполнении основных мероприятий в разрезе подпрограмм Программы включены в состав Отчета и приведены в приложении.

Эффективность использования средств местного бюджета на реализацию программы составила 0,99, что соответствует итогам 2018 года. Общая степень достижения целевых индикаторов (показателей) составила – 1,04 (в 2017 г. – 1,06), что позволяет сохранять **высокоэффективный уровень реализации** МП «РО» в 2018 году.

**д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в 2018 году:**

1. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 26 марта 2018 года № 449 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 26 декабря 2014 года № 2958 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 2015 - 2017 гг. и на период до 2020 г.»;

2. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 26 июля 2018 года № 925 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 26 декабря 2014 года № 2958 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 2015 - 2017 гг. и на период до 2020 г.»;

3. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 23 октября 2018 года № 1246 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 26 декабря 2014 года № 2958 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 2015 - 2017 гг. и на период до 2020 г.»;

4. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 29 декабря 2018 года № 1570 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 26 декабря 2014 года № 2958 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 2015 - 2017 гг. и на период до 2020 г.».

**е) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**

Принимая во внимание, что основные мероприятия МП «РО» в целом выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в большинстве достигнуты, Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» считает целесообразным продолжить реализацию МП «РО» с учётом скорректированных целевых показателей (индикаторов) программы и объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2019 году в размере 1 638 906,6 тыс.руб.