**Аналитическая записка**

**о результатах мониторинга выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями и муниципальными учреждениями за 1 квартал 2017 года.**

Во исполнение Приказа Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» (далее - Управление образования) от 06.02.2017 года № 119 «Об организации работы по формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» проведен мониторинг выполнения муниципального задания подведомственными Управлению образования муниципальными образовательными организациями и муниципальными учреждениями в части достижения показателей, характеризующих объем муниципальных услуг и выполняемых работ.

Мониторинг выполнения муниципального задания осуществлялся на основании предоставленных в Управление образование подведомственными муниципальными образовательными организациями и муниципальными учреждениями отчетов о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2017 года.

Отчеты о выполнении муниципального задания были предоставлены 1 муниципальным учреждением и 30 муниципальными образовательными организациями.

В ходе мониторинга было проверено исполнение показателей объемов муниципальных услуг «**число** **обучающихся (детей)», «число человеко-часов пребывания»;** и показателей объемов выполняемых работ: «**количество мероприятий», «количество общественных объединений»**.

Мониторинг показал что:

1. Муниципальное задание за 1 квартал 2017 года по достижению плановых показателей объема муниципальных услуг **«число** **обучающихся (детей)»** с учетом допустимых (возможных) отклонений **выполнили** **22 муниципальные образовательные организации**: МБОУ "СОШ №2" г. Усинска, МАОУ СОШ3 УИОП г. Усинска, МБОУ "СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Усинска, МАОУ "НОШ №7 имени В.И. Ефремовой " г. Усинска, МБОУ "ООШ" пгт. Парма, МБОУ "НШДС" д. Новикбож, МБОУ "ООШ" д. Денисовка, МБОУ "СОШ" д. Щельябож, МБОУ "СОШ" с. Мутный Материк, МБОУ "СОШ" с. Усть-Уса, МБДОУ "ДСОВ №7" г. Усинска, МБДОУ "ДС ОВ №8" г. Усинска, МАДОУ "ДС №10" г. Усинска, МАДОУ "Детский сад №12" г. Усинска, МБДОУ "Детский сад 14" г. Усинска, МАДОУ "ДС КВ № 16" г. Усинска, МБДОУ "ДСОВ №20" г. Усинска, МАДОУ "ДС ОВ № 22" г. Усинска, МАДОУ "Детский сад № 23" г. Усинска, МБДОУ "ДСОВ №24" г. Усинска, МБДОУ "ЦРРДС" г. Усинска, МБДОУ "Детский сад "с. Мутный Материк.
2. Муниципальное задание за 1 квартал 2017 года по достижению плановых показателей объема муниципальных услуг **«число** **обучающихся (детей)»** с учетом допустимых (возможных) отклонений **частично выполнили** **7 муниципальных образовательных организаций**: МБОУ "СОШ №1" г. Усинска, МБОУ "СОШ №5" г. Усинска, МБОУ "НШДС" д. Колва, МБОУ "ООШ" д. Захарвань, МБОУ "ООШ" д. Усть-Лыжа, МБДОУ "Детский сад "с. Усть-Уса, МБДОУ "Детский сад" с. Щельябож.
   1. **МБОУ "СОШ №1" г. Усинска не выполнило муниципальную услугу «реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», в части категории потребителей «дети-инвалиды», проходящие обучение на дому (очно - заочная форма обучения).** Значение, установленное в муниципальном задании на 2017 год, составляет 3 человека, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2017 года составило 2 человека, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 0%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-33,3»% от планового показателя, что составляет 66,7% выполнения муниципального задания. Недостижение целевого показателя связано с тем, что в течение года планируется оформление ребенка инвалида на очно-заочную форму обучения. При условии не зачисления данного ребенка в образовательную организацию в течение года, руководителю МБОУ "СОШ №1" г. Усинска необходимо направить в адрес Управления образования ходатайство о внесении изменения в муниципальное задание на 2017 год.

Все остальные муниципальные услуги за 1 квартал 2017 года в части показателя объемов «число обучающихся» выполнены МБОУ "СОШ №1" г. Усинска в полном объеме, в пределах допустимых (возможных) отклонений.

2.2. **МБОУ "СОШ №5" г. Усинска не выполнило следующие муниципальные услуги:**

**- «реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» в части категории потребителей «дети-инвалиды» на очной форме обучения.** Значение, установленное в муниципальном задании на 2017 год, составляет 3 человека, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2017 года составило 2 человека, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 0%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-33,3»% от планового показателя, что составляет 66,7% выполнения муниципального задания. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с тем, что учащийся выбыл за пределы муниципального образования городского округа "Усинск". Руководителю МБОУ "СОШ №5" г. Усинска необходимо направить в адрес Управления образования ходатайство о внесении изменения в муниципальное задание на 2017 год.

- **«реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»**, **в части категории потребителей «дети-инвалиды» на очной форме обучения**. Значение, установленное в муниципальном задании на 2017 год, составляет 6 человек, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2017 года составило 5 человек, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 0%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-16,7»% от планового показателя, что составляет 83,3% выполнения муниципального задания. Недостижение целевого показателя связано с тем, что идет процесс оформления инвалидности на одного учащегося. При условии не зачисления данного ребенка в образовательную организацию руководителю МБОУ "СОШ №5" г. Усинска необходимо направить в адрес Управления образования ходатайство о внесении изменения в муниципальное задание на 2017 год.

Все остальные муниципальные услуги за 1 квартал 2017 года в части показателя объемов «число обучающихся» выполнены МБОУ "СОШ №5" г. Усинска в полном объеме, в пределах допустимых (возможных) отклонений.

2.3. **МБОУ "НШДС" д. Колва не выполнило следующие муниципальные услуги:**

**- «реализация основных образовательных программ дошкольного образования», в части возраста обучающихся «от 3 лет до 8 лет» на очной форме обучения в группах полного дня**. Значение, установленное в муниципальном задании на 2017 год, составляет 15 человек, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2017 года составило 13 человек, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 5%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-8,3»% от планового показателя, что составляет 86,7% выполнения муниципального задания. Отклонение планового показателя муниципального задания от фактического исполнения муниципального задания связанно с продолжительным оформлением детей в детский сад. Планируется зачисление воспитанников во втором полугодии 2017 года.Руководителю МБОУ "НШДС" д. Колва усилить контроль по зачислению детей в муниципальную образовательную организацию после получения путевок.

**- «присмотр и уход», в части категории потребителей «дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов», возраст детей «от 3 лет до 8 лет» в группах полного дня**. Значение, установленное в муниципальном задании на 2017 год, составляет 15 человек, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2017 года составило 13 человек, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 5%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-8,3»% от планового показателя, что составляет 86,7% выполнения муниципального задания. Отклонение планового показателя муниципального задания от фактического исполнения муниципального задания связанно с продолжительным оформлением детей в детский сад. Планируется зачисление воспитанников во втором полугодии 2017 года. Руководителю МБОУ "НШДС" д. Колва усилить контроль по зачислению детей в муниципальную образовательную организацию после получения путевок.

Все остальные муниципальные услуги за 1 квартал 2017 года в части показателя объемов «число обучающихся» выполнены МБОУ "НШДС" д. Колва в полном объеме, в пределах допустимых (возможных) отклонений.

2.4. **МБОУ "ООШ" д. Захарвань не выполнило следующие муниципальные услуги:**

**- «реализация основных образовательных программ дошкольного образования», в части возраста обучающихся «от 1 года до 3 лет» на очной форме обучения в группах полного дня**. Значение, установленное в муниципальном задании на 2017 год, составляет 6 человек, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2017 года составило 4 человек, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 0%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-33,3»% от планового показателя, что составляет 66,7% выполнения муниципального задания. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с тем, что показатель, утвержденный в муниципальном задании на 2017 год, рассчитан на целый год. Во втором полугодии 2017 года планируется зачисление детей. Руководителю МБОУ "ООШ" д. Захарвань усилить контроль по исполнению муниципального задания во втором полугодии 2017 года.

- «**присмотр и уход» в части категории потребителей «дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов», возраст детей «от 1 года до 3 лет» на очной форме обучения в группах полного дня**. Значение, установленное в муниципальном задании на 2017 год, составляет 6 человек, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2017 года составило 4 человек, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 0%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-33,3»% от планового показателя, что составляет 66,7% выполнения муниципального задания. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с тем, что показатель, утвержденный в муниципальном задании на 2017 год, рассчитан на целый год. Во втором полугодии 2017 года планируется зачисление детей. Руководителю МБОУ "ООШ" д. Захарвань усилить контроль по исполнению муниципального задания во втором полугодии 2017 года.

Все остальные муниципальные услуги за 1 квартал 2017 года в части показателя объемов «число обучающихся» выполнены МБОУ "ООШ" д. Захарвань в полном объеме, в пределах допустимых (возможных) отклонений.

2.5. **МБОУ "ООШ" д. Усть-Лыжа не выполнило следующие муниципальные услуги:**

**- «реализация основных образовательных программ дошкольного образования», в части возраста обучающихся «от 1 года до 3 лет» на очной форме обучения в группах полного дня**. Значение, установленное в муниципальном задании на 2017 год, составляет 7 человек, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2017 года составило 5 человек, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 0%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-28,6»% от планового показателя, что составляет 71,4% выполнения муниципального задания. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с тем, что показатель, утвержденный в муниципальном задании на 2017 год, рассчитан на целый год. Во втором полугодии 2017 года планируется зачисление детей. Руководителю МБОУ "ООШ" д. Усть-Лыжаусилить контроль по исполнению муниципального задания во втором полугодии 2017 года.

- «**присмотр и уход» в части категории потребителей «дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов», возраст детей «от 1 года до 3 лет» на очной форме обучения в группах полного дня**. Значение, установленное в муниципальном задании на 2017 год, составляет 7 человек, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2017 года составило 5 человек, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 0%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-28,6»% от планового показателя, что составляет 71,4% выполнения муниципального задания. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с тем, что показатель, утвержденный в муниципальном задании на 2017 год, рассчитан на целый год. Во втором полугодии 2017 года планируется зачисление детей. Руководителю МБОУ "ООШ" д. Усть-Лыжаусилить контроль по исполнению муниципального задания во втором полугодии 2017 года.

Все остальные муниципальные услуги за 1 квартал 2017 года в части показателя объемов «число обучающихся» выполнены МБОУ "ООШ" д. Усть-Лыжав полном объеме, в пределах допустимых (возможных) отклонений.

2.6. **МБДОУ "Детский сад "с. Усть-Уса не выполнило следующие муниципальные услуги:**

**- «реализация основных образовательных программ дошкольного образования», в части возраста обучающихся «от 1 года до 3 лет» на очной форме обучения в группах полного дня**. Значение, установленное в муниципальном задании на 2017 год, составляет 15 человек, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2017 года составило 9 человек, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 5%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-35»% от планового показателя, что составляет 60% выполнения муниципального задания. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с тем, что показатель, утвержденный в муниципальном задании на 2017 год, рассчитан на целый год. Во втором полугодии 2017 года планируется зачисление детей. Руководителю МБДОУ "Детский сад "с. Усть-Уса усилить контроль по исполнению муниципального задания во втором полугодии 2017 года.

- «**присмотр и уход» в части категории потребителей «дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов», возраст детей «от 1 года до 3 лет» на очной форме обучения в группах полного дня**. Значение, установленное в муниципальном задании на 2017 год, составляет 15 человек, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2017 года составило 9 человек, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 5%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-35»% от планового показателя, что составляет 60% выполнения муниципального задания. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с тем, что показатель, утвержденный в муниципальном задании на 2017 год, рассчитан на целый год. Во втором полугодии 2017 года планируется зачисление детей. Руководителю МБДОУ "Детский сад "с. Усть-Уса усилить контроль по исполнению муниципального задания во втором полугодии 2017 года.

Все остальные муниципальные услуги за 1 квартал 2017 года в части показателя объемов «число обучающихся» выполнены МБДОУ "Детский сад "с. Усть-Уса в полном объеме, в пределах допустимых (возможных) отклонений.

2.7. **МБДОУ "Детский сад" с. Щельябож не выполнило следующие муниципальные услуги:**

**- «реализация основных образовательных программ дошкольного образования», в части возраста обучающихся «от 1 года до 3 лет» на очной форме обучения в группах полного дня**. Значение, установленное в муниципальном задании на 2017 год, составляет 10 человек, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2017 года составило 8 человек, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 5%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-15»% от планового показателя, что составляет 80% выполнения муниципального задания. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с тем, что показатель, утвержденный в муниципальном задании на 2017 год, рассчитан на целый год. Во втором полугодии 2017 года планируется зачисление детей. Руководителю МБДОУ "Детский сад "с. Щельябожусилить контроль по исполнению муниципального задания во втором полугодии 2017 года.

- «**присмотр и уход» в части категории потребителей «дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов», возраст детей «от 1 года до 3 лет» на очной форме обучения в группах полного дня**. Значение, установленное в муниципальном задании на 2017 год, составляет 10 человек, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2017 года составило 8 человек, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 5%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-15»% от планового показателя, что составляет 80% выполнения муниципального задания. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с тем, что показатель, утвержденный в муниципальном задании на 2017 год, рассчитан на целый год. Во втором полугодии 2017 года планируется зачисление детей. Руководителю МБДОУ "Детский сад "с. Щельябожусилить контроль по исполнению муниципального задания во втором полугодии 2017 года.

Все остальные муниципальные услуги за 1 квартал 2017 года в части показателя объемов «число обучающихся» выполнены МБДОУ "Детский сад " с. Щельябожв полном объеме, в пределах допустимых (возможных) отклонений.

1. Муниципальное задание за 1 квартал 2017 года по достижению плановых показателей объема муниципальных услуг **«число человеко-часов пребывания»** не выполнено в полном объеме**.**

Данный показатель объема отражен в муниципальном задании **17 муниципальных образовательных организаций** по муниципальной услуге **«реализация дополнительных общеразвивающих программ»:** МБОУ "СОШ №1" г. Усинска, МБОУ "СОШ №2" г. Усинска, МАОУ СОШ3 УИОП г. Усинска, -МБОУ "СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Усинска, МБОУ "СОШ №5" г. Усинска, МАОУ "НОШ №7 имени В.И. Ефремовой " г. Усинска, МБОУ "ООШ" пгт. Парма, МБОУ "НШДС" д. Новикбож, МБОУ "ООШ" д. Захарвань, МБОУ "ООШ" д. Денисовка, МБОУ "ООШ" с. Усть-Лыжа, МБОУ "СОШ" д. Щельябож, МБОУ "СОШ" с. Мутный Материк, МБОУ "СОШ" с. Усть-Уса, МБДОУ "ДСОВ №24" г. Усинска, МБДОУ "ЦРРДС" г. Усинска, МАУ ДО "ЦДОД" г. Усинска.

**Данная услуга по вышеперечисленным образовательным организациям, подведомственным Управлению образования выполнена в среднем на 34%** от планового показателя, установленного в муниципальном задании на 2017 год. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с тем, что показатель, утвержденный в муниципальном задании на 2017 год, рассчитан на целый год, показатель фактического выполнения муниципального задания отражен нарастающим итогом за 3 месяца 2017 года. Полный анализ исполнения муниципального задания возможен только по результатам проверки годового отчета за 2017 год.

1. Муниципальное задание за 1 квартал 2017 года по достижению плановых показателей объема муниципальных услуг **«количество мероприятий»** не выполнено в полном объеме **МБУ "МЦ"**, в части муниципальной услуги «**культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия».**

**Данная услуга выполнена на 30 %.** Значение, установленное в муниципальном задании на 2017 год, составляет 40 мероприятий. Фактическое выполнение муниципального задания за 1 квартал 2017 года составило 12 мероприятий, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 10%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-60»% от планового показателя. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с тем, что показатель, утвержденный в муниципальном задании на 2017 год, рассчитан на целый год, показатель фактического выполнения муниципального задания отражен за 3 месяца 2017 года. Полный анализ исполнения муниципального задания возможен только по результатам проверки годового отчета за 2017 год.

1. Муниципальное задание за 1 квартал 2017 года по достижению плановых показателей объема муниципальных услуг **«количество общественных объединений»** выполнено **МБУ "МЦ"** в полном объеме, в пределах допустимых (возможных) отклонений.

Анализ выполнения муниципального задания за 1 квартал 2017 года отражен в приложении 1 к аналитической записки.

Руководитель управления

образования Ю.А. Орлов

Аморарица Е.Г.

27-2-92