**Аналитическая записка**

 **о результатах мониторинга выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями и муниципальными учреждениями, подведомственным Управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск», за 1 квартал 2018 года.**

Во исполнение Приказа Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» (далее - Управление образования) от 06.02.2017 года № 119 «Об организации работы по формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» проведен мониторинг выполнения муниципального задания подведомственными Управлению образования муниципальными образовательными организациями и муниципальными учреждениями в части достижения показателей, характеризующих объем муниципальных услуг и выполняемых работ.

Мониторинг выполнения муниципального задания осуществлялся на основании предоставленных в Управление образование подведомственными муниципальными образовательными организациями и муниципальными учреждениями отчетов о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2018 года.

Отчеты о выполнении муниципального задания были предоставлены муниципальным учреждением и 30-ю муниципальными образовательными организациями.

В ходе мониторинга было проверено исполнение:

* - показателей объемов муниципальных услуг:
	+ «**число** **обучающихся (детей)»;**
	+ **«число человеко-часов пребывания»;**
* - показателей объемов выполняемых работ:
* «**количество мероприятий»;**
* **«количество общественных объединений»**.

Мониторинг показал что:

1. Муниципальное задание за 1 квартал 2018 года по достижению плановых показателей объема муниципальных услуг **«число** **обучающихся (детей)»** с учетом допустимых (возможных) отклонений **выполнили** **24 муниципальные образовательные организации**: МБОУ "СОШ №1" г. Усинска, МБОУ "СОШ №2" г. Усинска, МАОУ СОШ3 УИОП г. Усинска, МБОУ "СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Усинска, МБОУ "СОШ №5" г. Усинска, МАОУ "НОШ №7 имени В.И. Ефремовой " г. Усинска, МБОУ "ООШ" пгт. Парма, МБОУ "НШДС" д. Колва, МБОУ "НШДС" д. Новикбож, МБОУ "ООШ" д. Захарвань, МБОУ "ООШ" д. Денисовка, МБОУ "ООШ" д. Усть-Лыжа, МБОУ "СОШ" д. Щельябож, МБОУ "СОШ" с. Мутный Материк, МБОУ "СОШ" с. Усть-Уса, МБДОУ "ДСОВ №7" г. Усинска, МАДОУ "Детский сад №12" г. Усинска, МБДОУ "Детский сад 14" г. Усинска, МБДОУ "ДСОВ №20" г. Усинска, МАДОУ "ДС ОВ № 22" г. Усинска, МБДОУ "ДСОВ №24" г. Усинска, МБДОУ "ЦРРДС" г. Усинска, МБДОУ "Детский сад "с. Мутный Материк, МБДОУ "Детский сад" с. Щельябож.
2. Муниципальное задание за 1 квартал 2018 года по достижению плановых показателей объема муниципальных услуг **«число** **обучающихся (детей)»** с учетом допустимых (возможных) отклонений **частично выполнили** **5 муниципальных образовательных организации**: МБДОУ "ДС ОВ №8" г. Усинска, МАДОУ "ДС №10" г. Усинска, МАДОУ "ДС КВ № 16" г. Усинска, МАДОУ "Детский сад № 23" г. Усинска, МБДОУ "Детский сад "с. Усть-Уса.
	1. **МБДОУ "ДС ОВ №8" г. Усинска не выполнило** следующие муниципальные услуги:

 **- «реализация основных образовательных программ дошкольного образования», в части возраста обучающихся «от 3 лет до 8 лет», на очной форме обучения, в группах полного дня**. Значение, установленное в муниципальном задании на 2018 год, составляет 215 человек, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2018 года составило 194 человека, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 5%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-4,8»% от планового показателя, что составляет 90,2% выполнения муниципального задания. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с тем, что показатель, утвержденный в муниципальном задании на 2018 год, рассчитан на весь календарный год. Планируется зачисление воспитанников во втором квартале 2018 года. Так же в новом учебном 2018-2019 году планируется формирование нового списочного состава детей.

- «**присмотр и уход», в части категории потребителей «дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов», в возрасте «от 3 лет до 8 лет», в группах полного дня**. Значение, установленное в муниципальном задании на 2018 год, составляет 215 человек, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2018 года составило 194 человека, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 5%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-4,8»% от планового показателя, что составляет 90,2% выполнения муниципального задания. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с тем, что показатель, утвержденный в муниципальном задании на 2018 год, рассчитан на весь календарный год. Планируется зачисление воспитанников во втором квартале 2018 года. Так же в новом учебном 2018-2019 году планируется формирование нового списочного состава детей.

Руководителю МБДОУ "ДС ОВ №8" г. Усинскаусилить контроль по исполнению показателей объемов вышеперечисленных муниципальных услуг муниципального задания за 2018 года.

Все остальные муниципальные услуги за 1 квартал 2018 года, в части показателя «число обучающихся», выполнены МБДОУ "ДС ОВ №8" г. Усинскав полном объеме, в пределах допустимых (возможных) отклонений.

* 1. **МАДОУ "ДС №10" г. Усинска не выполнило** следующие муниципальные услуги:

 **- «реализация основных образовательных программ дошкольного образования», в части возраста обучающихся «от 3 лет до 8 лет», на очной форме обучения, в группах полного дня**. Значение, установленное в муниципальном задании на 2018 год, составляет 230 человек, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2018 года составило 201,3 человека, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 5%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-7,5»% от планового показателя, что составляет 87,5% выполнения муниципального задания. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с тем, что показатель, утвержденный в муниципальном задании на 2018 год, рассчитан на весь календарный год. Планируется зачисление воспитанников во втором квартале 2018 года. Так же в новом учебном 2018-2019 году планируется формирование нового списочного состава детей.

- «**присмотр и уход», в части категории потребителей «дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов», в возрасте «от 3 лет до 8 лет», в группах полного дня**. Значение, установленное в муниципальном задании на 2018 год, составляет 230 человек, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2018 года составило 201,3 человека, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 5%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-7,5»% от планового показателя, что составляет 87,5% выполнения муниципального задания. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с тем, что показатель, утвержденный в муниципальном задании на 2018 год, рассчитан на весь календарный год. Планируется зачисление воспитанников во втором квартале 2018 года. Так же в новом учебном 2018-2019 году планируется формирование нового списочного состава детей. Руководителю МАДОУ "ДС №10" г. Усинскаусилить контроль по исполнению муниципального задания за 2018 года.

Руководителю МАДОУ "ДС №10" г. Усинскаусилить контроль по исполнению показателей объемов вышеперечисленных муниципальных услуг муниципального задания за 2018 года.

Все остальные муниципальные услуги за 1 квартал 2018 года, в части показателя «число обучающихся», выполнены МАДОУ "ДС №10" г. Усинскав полном объеме, в пределах допустимых (возможных) отклонений.

2.3. **МАДОУ "ДС КВ № 16" г. Усинска не выполнило** следующие муниципальные услуги:

**- «реализация основных образовательных программ дошкольного образования», в части возраста обучающихся «от 1 года до 3 лет», на очной форме обучения, в группах полного дня**. Значение, установленное в муниципальном задании на 2018 год, составляет 60 человек, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2018 года составило 56 человек, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 5%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-1,7»% от планового показателя, что составляет 93,3% выполнения муниципального задания. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с продолжительным оформлением детей в детский сад и не поступлением по медицинским показателям. Планируется зачисление воспитанников после повторного прохождения медицинского осмотра. Так же в новом учебном 2018-2019 году планируется формирование нового списочного состава детей.

- «**присмотр и уход», в части категории потребителей «дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов», в возрасте «от 1 года до 3 лет», в группах полного дня**. Значение, установленное в муниципальном задании на 2018 год, составляет 230 человек, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2018 года составило 201,3 человека, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 5%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-7,5»% от планового показателя, что составляет 87,5% выполнения муниципального задания. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с продолжительным оформлением детей в детский сад и не поступлением по медицинским показателям. Планируется зачисление воспитанников после повторного прохождения медицинского осмотра. Так же в новом учебном 2018-2019 году планируется формирование нового списочного состава детей.

Руководителю МАДОУ "ДС КВ № 16" г. Усинска усилить контроль по исполнению показателей объемов вышеперечисленных муниципальных услуг муниципального задания за 2018 года.

Все остальные муниципальные услуги за 1 квартал 2018 года, в части показателя «число обучающихся», выполнены "ДС КВ № 16" г. Усинскав полном объеме, в пределах допустимых (возможных) отклонений.

2.4. **МАДОУ "Детский сад № 23" г. Усинска не выполнило** следующие муниципальные услуги:

**- «реализация основных образовательных программ дошкольного образования», в части возраста обучающихся «от 3 лет до 8 лет», на очной форме обучения, в группах полного дня**. Значение, установленное в муниципальном задании на 2018 год, составляет 241 человек, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2018 года составило 228,7 человек, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 5%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-0,1»% от планового показателя, что составляет 94,9% выполнения муниципального задания. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с тем, что показатель, утвержденный в муниципальном задании на 2018 год, рассчитан на весь календарный год. Планируется зачисление воспитанников во втором квартале 2018 года. Так же в новом учебном 2018-2019 году планируется формирование нового списочного состава детей.

- «**присмотр и уход», в части категории потребителей «дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов», в возрасте «от 3 лет до 8 лет», в группах полного дня**. Значение, установленное в муниципальном задании на 2018 год, составляет 241 человек, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2018 года составило 228,7 человек, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 5%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-0,1»% от планового показателя, что составляет 94,9% выполнения муниципального задания. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с тем, что показатель, утвержденный в муниципальном задании на 2018 год, рассчитан на весь календарный год. Планируется зачисление воспитанников во втором квартале 2018 года. Так же в новом учебном 2018-2019 году планируется формирование нового списочного состава детей.

Руководителю МАДОУ "Детский сад № 23" г. Усинскаусилить контроль по исполнению показателей объемов вышеперечисленных муниципальных услуг муниципального задания за 2018 года.

Все остальные муниципальные услуги за 1 квартал 2018 года, в части показателя «число обучающихся», выполнены МАДОУ "Детский сад № 23" г. Усинскав полном объеме, в пределах допустимых (возможных) отклонений.

2.5. **МБДОУ "Детский сад "с. Усть-Уса** **не выполнило** следующие муниципальные услуги:

**- «реализация основных образовательных программ дошкольного образования», в части возраста обучающихся «от 1 года до 3 лет», на очной форме обучения, в группах полного дня**. Значение, установленное в муниципальном задании на 2018 год, составляет 17 человек, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2018 года составило 16 человек, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 5%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-0,9»% от планового показателя, что составляет 94,1% выполнения муниципального задания. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с тем, что показатель, утвержденный в муниципальном задании на 2018 год, рассчитан на весь календарный год. Планируется зачисление воспитанников во втором квартале 2018 года. Так же в новом учебном 2018-2019 году планируется формирование нового списочного состава детей.

- «**присмотр и уход», в части категории потребителей «дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов», в возрасте «от 1 года до 3 лет», в группах полного дня**. Значение, установленное в муниципальном задании на 2018 год, составляет 17 человек, фактическое выполнение муниципального задания нарастающим итогом за 1 квартал 2018 года составило 16 человек, допустимое (возможное) отклонение, утвержденное в муниципальном задании равно 5%. Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составило «-0,9»% от планового показателя, что составляет 94,1% выполнения муниципального задания. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с тем, что показатель, утвержденный в муниципальном задании на 2018 год, рассчитан на весь календарный год. Планируется зачисление воспитанников во втором квартале 2018 года. Так же в новом учебном 2018-2019 году планируется формирование нового списочного состава детей.

Руководителю МБДОУ "Детский сад "с. Усть-Уса усилить контроль по исполнению показателей объемов вышеперечисленных муниципальных услуг муниципального задания за 2018 года.

Все остальные муниципальные услуги за 1 квартал 2018 года, в части показателя «число обучающихся», выполнены МБДОУ "Детский сад "с. Усть-Уса в полном объеме, в пределах допустимых (возможных) отклонений.

1. Муниципальное задание за 1 квартал 2018 года по достижению плановых показателей объема муниципальных услуг **«число человеко-часов пребывания», в части** муниципальной услуги **«реализация дополнительных общеразвивающих программ»** **выполнено** муниципальными образовательными организациями, подведомственными Управлению образования **в среднем на 37,8%.**

Данный показатель объема отражен в муниципальном задании **15 муниципальных образовательных организаций:** МБОУ "СОШ №1" г. Усинска, МБОУ "СОШ №2" г. Усинска, МБОУ "СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Усинска, МБОУ "СОШ №5" г. Усинска, МБОУ "ООШ" пгт. Парма, МБОУ "НШДС" д. Новикбож, МБОУ "ООШ" д. Захарвань, МБОУ "ООШ" д. Денисовка, МБОУ "ООШ" с. Усть-Лыжа, МБОУ "СОШ" д. Щельябож, МБОУ "СОШ" с. Мутный Материк, МБОУ "СОШ" с. Усть-Уса, МБДОУ "ДСОВ №24" г. Усинска, МБДОУ "ЦРРДС" г. Усинска, МАУ ДО "ЦДОД" г. Усинска.

Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с тем, что показатель, утвержденный в муниципальном задании на 2018 год, рассчитан на весь календарный год, показатель фактического выполнения муниципального задания отражен нарастающим итогом за 3 месяца 2018 года. Полный анализ исполнения муниципального задания возможен только по результатам проверки годового отчета за 2018 год.

1. Муниципальное задание за 1 квартал 2018 года по достижению планового показателя объема работ **«количество мероприятий»,** в части работы «**организация досуга детей и молодежи»** выполнено **МБУ "МЦ"** **на 40 %.** Значение, установленное в муниципальном задании на 2018 год, составляет 50 мероприятий. Фактическое выполнение муниципального задания за 1 квартал 2018 года составило 20 мероприятий. Недостижение целевого показателя муниципального задания связанно с тем, что показатель, утвержденный в муниципальном задании на 2018 год, рассчитан на весь календарный год, показатель фактического выполнения муниципального задания отражен за 3 месяца 2018 года. Полный анализ исполнения муниципального задания возможен только по результатам проверки годового отчета за 2018 год.
2. Муниципальное задание за 1 квартал 2018 года по достижению планового показателя объема работ **«количество общественных объединений»**, в части работы «**организация досуга детей и молодежи»** выполнено **МБУ "МЦ"** в полном объеме, в пределах допустимых (возможных) отклонений.

Анализ выполнения муниципального задания за 1 квартал 2018 года отражен в приложении 1 к аналитической записки.

Руководитель управления

Образования Ю.А. Орлов

Справку подготовил:

Старший экономист отдела

Экономического и бухгалтерского

учета управления образования Е.Г. Аморарица