**Отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования в 2015-2017 годах и на период до 2020 года» за 2017 год**

 В 2017 году Управлением образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» осуществлялась реализация основных направлений Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Усинск» до 2020 г. посредством мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие образования в 2054-2017 годах и на период до 2020 года», утвержденной постановлением администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 26 декабря 2014 года № 2958 (далее – МП «РО»)

**а) Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год:**

Результатом реализации МП «РО» является достижение плановых целевых индикаторов по показателям и наличие положительной динамики (Приложение 1 к Отчёту). Наиболее **значимые достижения**:

Отсутствует очередность в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 1 до 6 лет.

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, использующих вариативные формы дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций вырос с 85,7 до 93%, что позволяет охватить дошкольным образованием большее число детей раннего возраста.

Сократилось с двух до одного число выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. Соответственно число выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, составило 99,6 %.

Стабильно растет число учащихся 10-11 классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, что составляет 72,7 % (2016 г. - 66,7).

Сократилось с 12% до 10% число учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, за счет переоборудования двух кабинетов в МБОУ "СОШ №4 с УИОП" г. Усинска и создания 50 новых ученических мест.

Благодаря дистанционной форме обучения обеспечено прохождение повышения квалификации или профессиональной переподготовки 461 педагогическим и руководящим работником организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, что в два раза превышает плановое значение.

Растет число муниципальных образовательных организаций, принимающих участие в республиканских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта работы государственных (муниципальных) образовательных организаций в Республике Коми (с 45,2 до 50%). Остается достаточно высоким участие обучающихся в муниципальных, республиканских, всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, фестивалях, что составляет 62%.

В течение 2017 года 53,8% детей были охвачены 85 формами отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе 1442 ребенка находящегося в трудной жизненной ситуации, что выше планового значения на 376 детей.

Отмечается по итогам года положительная динамика по участию учащихся в мероприятиях профориентационной направленности с 30 до 40,5%, по участию молодёжи в возрасте от 14 - 30 лет в патриотических молодёжных объединениях, в программах по развитию инновационного и предпринимательского потенциала молодёжи, занимающихся техническими и военно-прикладными видами спорта (с 11 до 12%, 0,53 до 0,55%, 11 до 12% соответственно).

Показатель по среднемесячной заработной плате педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования МО ГО "Усинск" выполнен в полном объеме на 100,03%.

По данным социологического исследования, проводимого Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми, сохраняется высокая оценка населением качества дошкольного образования, положительно его оценили 95,4% респондентов, от общего числа опрошенных, и качества общего образования – 89,9 %, что в целом соответствует плановым значениям показателей.

**Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:**

Не достигнуты плановые результаты по пяти показателям (индикаторам) МП «РО». Так как плановые значения показателей рассчитывались от статистических данных численности детей 1-6 лет 2014 года, а фактические на отчетную дату, не достигнуты значения по показателям:

- «Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет»

- «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет».

При этом следует отметить, что все желающие обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях и актуальный спрос (очередность) составляет 0%. На учете для определения в ДОО состоят 373 ребенка (9,1%), которые будут обеспечены местами в соответствии с желаемой датой зачисления.

Не обеспечено достижение показателя «Доля учащихся, для которых созданы все виды современных условий обучения, от общей численности учащихся общеобразовательных организаций», так как с учетом рекомендаций Минобрнауки РК изменена методика для расчета показателя «доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения» в соответствии с Инструкцией по подготовке доклада Главы местной администрации городского округа (муниципального района) субъекта РФ о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (в 2 ОО отсутствуют спортивные залы, в 5 ОО отсутствуют актовые залы, в 8 ОО не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в 7 ОО не используются дистанционные технологии).

 В связи с чем, необходимо скорректировать плановые значения этих показателей на 2018-2020 гг. в МП «РО».

На 0,3 % ниже планового значения доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, что связано с уменьшением количества групп в учреждениях физической культуры и спорта.

 Не обеспечено достижение планового значения по показателю «доля учащихся 1-11 классов, охваченных горячим питанием, от общего количества учащихся», кроме того отмечается снижение этой категории обучающихся в сравнении с показателями 2016 года с 81 до 80%, что связано с недостаточной организацией в школах работы по пропаганде культуры питания.

Не реализованы в полной мере мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию детского сада в с. Щельябож на 45 мест, детского сада в с. Мутный Материк на 80 мест, сроки перенесены на 31.12.2018г.. и 01.09.2018г.. соответственно, спортивного зала в д. Захарвань – на 1 квартал 2018 года.

Не реализованы или реализованы частично мероприятия МП «РО» в связи с уменьшением бюджетных ассигнований согласно Решению Совета МО ГО "Усинск" от 07.11.2017 г. № 157 "О внесении изменений в решение восьмой сессии Совета МО ГО «Усинск» пятого созыва от 15 декабря 2016 года № 95 «О бюджете МО ГО «Усинск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

- премирование лучших образовательных организаций,

- курсы повышения квалификации поваров,

- установление стипендии Главы МО ГО «Усинск» учащимся школ по Постановлению АМО ГО «Усинск» от 14.06.2016 г. № 1032,

- участие школьных команд-победителей в зональных играх ШБЛ «КЭС-баскет» в г. Воркута и других мероприятиях республиканского уровня,

- награждение педагогов денежной премией, определенной Порядком присуждения премии руководителя администрации МО ГО «Усинск» педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, утвержденным приказом управления образования от 15 сентября 2015 года № 2013,

- приобретение оборудования для работы с общественными объединениями и волонтерскими организациями.

Из 37 целевых показателей (индикаторов) МП «РО» достигнуты значения по 32 показателям, что соответствует 86,5 %, что ниже результатов 2016 года (89%), при этом степень достижения целей составила 1,08 благодаря превышению фактических значений над плановыми по 14 позициям.

**б) Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы:**

В рамках реализации **подпрограммы 1** «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 2015-2017 гг. и на период до 2020 г.» выполнены в полном объёме следующие основные мероприятия:

* + - 1. Создание условий, способствующих доступности общего и дополнительного образования, в том числе мероприятия:
* 10 учителей обучились по программам повышения квалификации по работе в системе дистанционного обучения.

 Что позволило продолжить реализацию дистанционного обучения учащихся в сельских общеобразовательных организациях.

* + - 1. Укрепление материально-технической базы организаций общего (дошкольного, начального, основного, среднего) и дополнительного образования, в том числе мероприятия:
* приобретены в 7 образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (далее - ДОО), мебель в соответствии с ФГОС дошкольного образования (детские кровати, столы, стулья, шкафчики для одежды), мягкий инвентарь для 17 ДОО (комплекты постельного белья), учебное предметно-развивающее и мультимедийное оборудование для 4 ДОО, спортивное оборудование и инвентарь в 13 ДОО, технологическое оборудование для пищеблоков для 7 ДОО и медицинское оборудование в 17 ДОО;
* обеспечено функционирование ГИС «Электронное образование» позволяющее вести учёт детей дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;
* в 9 общеобразовательных организациях приобретены комплекты ученической мебели для учащихся в соответствии с ФГОС (столы и стулья на регулируемой основе), компьютерное оборудование, технологическое оборудование для 5 школ, спортивный инвентарь для 12 общеобразовательных организаций, медицинское оборудование во все школы;
* оснащены специализированные кабинеты – в МАОУ СОШ № 3 УИОП г. Усинска, МБОУ «СОШ № 4 УИОП», МБОУ «СОШ №5» г. Усинска.

 Благодаря реализованным мероприятиям все образовательные организации были приняты к началу учебного года.

* + - 1. Организована и проведена государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11(12) классов в 13 общеобразовательных организациях в сроки установленные Рособрнадзором.
			2. Развитие системы профориентации учащихся осуществлялось посредством таких мероприятий как:
* оснащение кабинетов технологии в 4 школах города и приобретение автоматизированных диагностических материалов и электронных пособий по профориентации для 5 общеобразовательных организаций;
* проведение конкурса проектов, игровых программ, акций, профориентационных уроков, встречи с профессионалами, Ярмарки профессий, интерактивного городка для 2420 учащихся, информирование учащихся и их родителей через официальные сайты школ и виртуальный кабинет профориентации МАУДО "ЦДОД"г. Усинска.

 Созданные условия позволили реализовать программы, элективные курсы по профессиональной ориентации и самоопределению учащихся в 9 общеобразовательных организациях.

* + - 1. Проведены муниципальные мероприятия, в том числе:
* в рамках создания здоровьесберегающей среды проведено два заседания ТПМПК, обследовано 120 обучающихся, 102 из них подтвержден статус с ОВЗ и определен дальнейший образовательный маршрут;
* денежными премиями по итогам муниципального конкурса экологической направленности поощрены 3 образовательные организации;
* муниципальные конкурсы "Лидер сайтов-2017", "Школьный спортивный клуб", "Лучшее школьное методическое объединение" проведены без финансирования.

6. Создание условий для совершенствования кадрового обеспечения системы образования, осуществлялось посредством:

* премирования 7 победителей и призеров муниципального конкурса «Педагог года»;
* повышения квалификации 461 педагогического работника системы образования в рамках субвенций местным бюджетам;
* участия в II Республиканской конференции "Инклюзивное образование. Опыт. Проблемы. Взаимодействие", торжественного празднования Дня учителя.

Образовательные организации приняли участие в республиканских конкурсах "Инноватика в образовании", "За здоровье в образовании", "Лучший детский сад Республики Коми", "Детский мир: идеи, открытия, находки", республиканской выставке "Школа".

7. Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей – 10 учащихся получали ежемесячную стипендию.

Учащиеся приняли участие в выездных мероприятиях: в республиканском этапе ВСОШ, республиканской НПК «Молодые исследователи - Республике Коми», республиканской конференции участников туристско-краеведческого движения «Отечество-Земля Коми», республиканской олимпиаде по школьному краеведению, республиканской НПК «Я исследователь, я открываю мир», республиканской НПК «Интеграция» и др..

8. Создание условий для модернизации инфраструктуры образовательных организаций, в том числе мероприятия:

* по ремонту и замене кровли (5 ОО), устройству теневых навесов (3 ДОО), текущий ремонт пищеблока (1 ДОО), ремонт по замене системы отопления, сантехподполья (2 ОО), замена оконных блоков (7 ОО), замена ограждения (1 ДОО);
* по обеспечению доступа к сети интернет во всех образовательных организациях.

 Принятые меры позволили выполнить имеющиеся предписания надзорных органов и не допустить их увеличения в 2017 году.

Выполнены все основные мероприятия **подпрограммы 2** «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков в 2015-2017 гг. и на период до 2020 г.»:

 1. За счет субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за пределами МОГО «Усинск» отдохнули и оздоровились 679 учащихся.

2. Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и несовершеннолетних подростков за счет средств местного бюджета на территории МОГО «Усинск» - 3042 (2016 -2827 чел.), в том числе: лагеря с дневным пребыванием- 2824 чел., лагеря труда и отдыха и отряд мэра – 218 чел.

Реализация подпрограммы позволила организовать в 2017 году 85 форм отдыха, оздоровления и занятости детей для 3721 ребенка.

 В рамках реализации **подпрограммы 3** «Дети и молодежь в 2015-2017 гг. и на период до 2020 г.» основные мероприятия выполнены в полном объёме:

1. Обеспечение поддержки детских, молодёжных социальных инициатив и предпринимательского потенциала, пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи:

* организованы и проведены муниципальные этапы Всероссийской акции «Я - гражданин России» и «Лидер XXI века», Последний звонок, Выпускной бал, День молодежи, Благотворительный проект «ДоброБазар», Усинская лига КВН, Муниципальный фестиваль «Снежные скульптуры», Открытое республиканское соревнование по автомобильному спорту «Полярный драйв» и др;
* созданы условия для участия детей и молодёжи в Республиканском молодежном конкурсе «Лидер 21 века», в молодежном образовательном форуме «Инноватика: Крохаль 2017» и др;
* разработаны, напечатаны и распространены буклеты ко Дню пожилого человека, в рамках Акции «Красные тюльпаны надежды», памятки юношам призывного возраста в рамках акции «Призывник», и т.п.;
* развитие и поддержка волонтерского движения через проведение Межведомственной антинаркотической акции «Молодежь Усинска - за здоровый город» и др.;
* награждено 12 активистов молодежного движения в области культуры, спорта и молодежной политики в рамках ежегодной премии руководителя администрации МОГО«Усинск» - «УСПЕХ-2017»;
* обеспечена поддержка 4-х молодёжных проектов: проект музыкальной группы «HariusCoverBand» - «Творческий вечер в МБУ «Молодежный центр», проект с. Мутный Материк «Детские площадки», эколого-социальные проекты муниципального молодежного конкурса «Республика, ты мне нужна!», молодежные проекты в рамках благотворительного мероприятия «ДоброБазар».

 Эти мероприятия позволили вовлечь более трёх тысяч молодых людей в социально значимые мероприятия и проекты молодежной политики.

 2. Организация мероприятий, направленных на формирование у молодёжи гражданско-патриотической ответственности, культуры межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе:

* размещение баннеров к датам и событиям;
* участие педагогов в республиканском сборе детского актива школьных музеев по теме «Основы школьного музееведения» в г. Сыктывкар, во Всероссийском семинаре-совещании для педагогов опорных площадок РДШ г. Санкт-Петербург;
* проведение муниципальных мероприятий патриотической направленности в т.ч. для молодежи допризывного и призывного возраста: муниципальный конкурс информационных изданий «ДОСААФ России – школа мужества и патриотизма», ярмарка военных профессий «Военное образование – правильный выбор патриота», муниципальный конкурс смотра строя и песни ко Дню защитников Отечества, спортивно-патриотическая игра «Орленок», акция «Бессмертный полк», соревнования по лыжным гонкам и пулевой стрельбе среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций на Кубок имени Героя Советского Союза, генерала армии В.Ф. Маргелова, муниципальный смотр-конкурс знаменных групп «Равнение на знамена», пятидневные учебные сборы в рамках начальной военной подготовки, соревнования на лучшую подготовку юношей призывного возраста и др.;
* участие в республиканском финале спортивно-патриотической игры «Зарница», в спортивно-патриотической игре «Кадеты Отечества» (г.Воркута), во II Всероссийском Слет ВВПОД "ЮНАРМИЯ" г. Москва.

 Всего в 2017 году 1560 молодых людей приняли участие в деятельности патриотических молодежных объединений "Страйкбол", "Русь", "Поиск", «Прометей», "Патриот", "Дорогою добра", "РОССЫ", "ФАКЕЛ", "МИКС", "Наше наследие"и др.

3. Совершенствование материально-технического и методического обеспечения мероприятий молодёжной политики, проектов патриотической направленности на территории МО ГО «Усинск» осуществлялось посредством материально-технического оснащения кабинетов по основам безопасности жизнедеятельности образовательных организаций МБОУ «СОШ 5» г. Усинска и МБОУ «ООШ» пгт Парма.

В рамках реализации **подпрограммы 4** «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в 2015 – 2017 гг. и на период до 2020 г. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в 2015 – 2017 гг. и на период до 2020 г.» выполнены следующие основные мероприятия:

* доведены в полном объёме субвенции бюджетам городских округов на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ в рамках выполнения муниципального задания;
* субвенции доведены в объёме оказанной услуги на:

выплату компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счёт средств республиканского бюджета;

организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми;

* обеспечено за счёт средств местного бюджета:

предоставление дополнительного образования детям, рост уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования;

организация питания обучающихся льготной категории и воспитанников пришкольных интернатов, подвоза обучающихся проживающих в п. Усадор и с. Колва;

функционирование аппарата и деятельность Управления образования администрации МО ГО «Усинск»;

выполнение обязательств по гарантиям и компенсациям работников системы образования.

Реализация всех мероприятий подпрограммы 4 позволила в полном объеме обеспечить выполнение обязательств управления образования в сфере образования и молодёжной политики.

Сведения о выполнении основных мероприятий в разрезе подпрограммПрограммы приведены в приложении 4 к Отчёту.

**в) Результаты реализации мер правового регулирования:**

В 2017 году реализованы все запланированные меры правового регулирования в рамках реализации Подпрограммы 3. Дети и молодёжь в 2015-2017 гг. и на период до 2020 г.:

* Постановление администрации МО ГО «Усинск» от 04 мая 2017 года № 817 «О подготовке и празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;
* Постановление администрации МО ГО «Усинск» от 24 марта 2017 года № 478 «О проведении учебных сборов с юношами 10-х классов общеобразовательных организаций МО ГО «Усинск» в 2017 году».

Так как эти меры носят ежегодно организационный характер, целесообразно сохранить их к реализации в текущем и плановом периоде.

**г) Использование бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы:**

**- запланированные объемы бюджетных и иных средств на текущий год:**

Всего на реализацию МП «РО» в 2017 году планировалось выделить 1 495 695,3 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 3 237,6 тыс. руб., республиканского бюджета Республики Коми – 996 383,3 тыс. руб., бюджета МО ГО «Усинск» - 374906,4 тыс. руб., средств от приносящей доход деятельности – 118 987,0 тыс. руб., от юридических лиц - 2 181,0 тыс.руб.

Согласно Решению внеочередной сессии Совета МО ГО «Усинск» пятого созыва от 07 ноября 2017 года № 157 «О внесении изменений в решение восьмой сессии Совета муниципального образования городского округа «Усинск» пятого созыва от 15 декабря 2016 года № 95 «О бюджете муниципального образования городского округа «Усинск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» объем бюджетных назначений за счет средств бюджета МО ГО «Усинск» по данной программе уменьшен на сумму 36 893,6 тыс.руб.

* **фактические расходы на дату представления Отчета:**

По итогам 2017 года было освоено 1 480 619,8 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 3 237,6 тыс. руб., что составило 100,0% от планового показателя, республиканского бюджета Республики Коми – 982 639,3 тыс. руб. (98,62%), бюджета МО ГО «Усинск» - 373 574,9 тыс. руб. (99,64%), средства от приносящей доход деятельности – 118 987,0 тыс. руб.(100,0%), от юридических лиц – 2 181,0 тыс.руб. (100,0%).

Сведения о выполнении основных мероприятий в разрезе подпрограмм Программы включены в состав Отчета и приведены в приложении.

Эффективность использования средств местного бюджета на реализацию программы составила 0,99, что соответствует итогам 2016 года. Общая степень достижения целевых индикаторов (показателей) составила – 1,08 (в 2016 г. – 1,03), что позволяет сделать вывод **о высокоэффективном уровне реализации** МП «РО» в 2017 году.

**д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в 2017 году:**

1. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 22.03.2017 года № 472 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 26 декабря 2014 года № 2958 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 2015-2017 гг. и на период до 2020 г.»;

2. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 09.06.2017 года № 1075 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 26 декабря 2014 года № 2958 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 2015-2017 гг. и на период до 2020 г.»;

3. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 31.07.2017 года № 1380 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 26 декабря 2014 года № 2958 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 2015-2017 гг. и на период до 2020 г.»;

4. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 01.12.2017 года № 2090 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 26 декабря 2014 года № 2958 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 2015-2017 гг. и на период до 2020 г.».

**е) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**

Принимая во внимание, что основные мероприятия МП «РО» в целом выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в большинстве достигнуты, Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» считает целесообразным продолжить реализацию МП «РО» с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2018 году в размере 1 482 566,3 тыс.руб.